## Sheet1
Date | Frame | Completed
| frame_Booting | x
| frame_Monitoring | x
| Base | x
| Layout_menu | x
| Layout1 | x
| Layout2 | x
| Layout3 | x
2023-07-12 | frame_Menu
frame_Menu_Server
frame_Menu_Server_Edit
2023-07-13 | frame_Menu_Sensor
frame_Menu_Sensor_Edit
frame_Menu_Sensor_Protocol_Detail
2023-07-14 | frame_Menu_Relay
frame_Menu_Relay_Edit
frame_Menu_Relay_Protocol_Datail
2023-07-15 | frame_Menu_Database
frame_Menu_Database_List
frame_Menu_Database_Config
2023-07-16 | frame_Menu_Internet
frame_Menu_Internet_Ethernet
frame_Menu_Internet_Wifi
frame_Menu_Internet_OpenVPN
frame_Menu_Internet_4GLTE
2023-07-17 | frame_Menu_Error
frame_Menu_Memory
frame_Menu_Restore
2023-07-18 | frame_Menu_Backup
frame_Menu_User
2023-07-19 | frame_Menu_Develop
frame_Menu_About
frame_Menu_Power
2023-07-20 | Class HMI_State
2023-07-21 | Simulation using Pygame

## Sheet2
BaseImage
property